## GENERAL
Requerimientos | Trimestre | Estado Actual | Estado Sustentación | Fecha de entrega | Validación
ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO | I | Completada | Cumple | 2024-12-07
BPMN (Modelo y Notación de Procesos de Negocio) | I | Completada | Cumple | 2024-12-07
PROCESO DE ELICITACIÓN | I | Completada | Cumple | 2024-12-07
HISTORIAS DE USUARIO | I | Completada | Cumple | 2024-12-07 |  | Avance General de GymTracker
DIAGRAMA DE CASOS DE USO | I | Completada | Cumple | 2024-12-07
MOCKUP | I | Completada | Cumple | 2024-12-07 |  | 38.71%
GIT | I | Completada | Cumple | 2024-12-07
DOCUMENTACIÓN | II | Completada | Cumple | 2025-04-23 |  | Estado de avances de los Entregables
DIAGRAMA DE CLASES | II | Completada | Cumple | 2025-04-24
DIAGRAMA DE DESPLIEGUE | II | Completada | Cumple | 2025-04-23 |  | Cumple | 12
PROTOTIPO NO FUNCIONAL | II | Completada | Cumple | 2025-04-23 |  | No Cumple | 0
GIT | II | Completada | Cumple | 2025-04-23 |  | Pendiente | 19
MODELO ENTIDAD-RELACIÓN | III | Por Hacer | Pendiente |  |  | Total | 31
MODELO ENTIDAD-RELACIÓN | III | Por Hacer | Pendiente
DIAGRAMA DE BASES DE DATOS | III | Por Hacer | Pendiente
PROTOTIPO FUNCIONAL | III | Por Hacer | Pendiente
BACKEND | III | Por Hacer | Pendiente
GIT | III | Por Hacer | Pendiente
PROTOTIPO FUNCIONAL | IV | Por Hacer | Pendiente
DESARROLLO MÓVIL | IV | Por Hacer | Pendiente
DOCUMENTACIÓN | IV | Por Hacer | Pendiente
MODELO DE CALIDAD | IV | Por Hacer | Pendiente
API REST | IV | Por Hacer | Pendiente
METODOLOGÍA ÁGIL | IV | Por Hacer | Pendiente
GIT | IV | Por Hacer | Pendiente
PROTOTIPO FUNCIONAL | V | Por Hacer | Pendiente
CASOS DE PRUEBA | V | Por Hacer | Pendiente
SOPORTE | V | Por Hacer | Pendiente
MANUALES | V | Por Hacer | Pendiente
DESPLIEGUE | V | Por Hacer | Pendiente
GIT | V | Por Hacer | Pendiente

## Entregables 1° Trimestre
Entregable | Artefacto | Descripción | Estado
1 | ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre proyecto - Objetivo general - Objetivos especí­ficos - Planteamiento del problema y pregunta problema - Alcance del proyecto - Justificación | CUMPLE
2 | BPMN (Modelo y Notación de Procesos de Negocio) | En el proyecto se evidencian la elaboración del mapa de procesos que implica el sistema de información (BPMN del proceso de negocio, no del aplicativo a desarrollar) | CUMPLE
3 | PROCESO DE ELICITACIÓN | En el proyecto se evidencian técnicas de recolección de información y análisis de resultados estadística descriptiva (Si aplica, dependiendo de la técnica a usar). | CUMPLE
4 | HISTORIAS DE USUARIO | En el proyecto se evidencian los requerimientos funcionales y no funcionales usando historias de usuario (Scrum) | CUMPLE
5 | DIAGRAMA DE CASOS DE USO | En el proyecto se evidencia el diagrama de casos de uso y documentación de casos de uso (formato de casos de uso extendido) de acuerdo con el refinamiento de requisitos. | CUMPLE
6 | MOCKUP | En el proyecto se evidencia validación de requerimientos (Realización de un prototipo usando mockups o wireframes) | CUMPLE
7 | GIT | En el proyecto se evidencian las entregas del trimestre a través del sistema de control de versiones | CUMPLE
Entregable | Detalle | Estado | Descripción | Tareas pendientes | 0
1 | Nombre proyecto | Completada | Ficha técnica | Tareas en progreso | 0
| Objetivo General | Completada | Ficha técnica | Tareas en revisión | 3
| Objetivos específicos | Completada | Ficha técnica | Tareas completadas | 12
| Planteamiento del problema y pregunta problema | Completada | Ficha técnica
| Alcance del proyecto | Completada | Ficha técnica
| Justificación | Completada | Ficha técnica
2 | BPMN Negocio | Completada | Ficha técnica
| BPMN Software | Completada | Ficha técnica
3 | Proceso de elicitación (Encuesta) | Completada | Ficha técnica
4 | Requerimientos funcionales | Completada | Requerimientos funcionales
| Requerimientos no funcionales | Completada | Requerimientos no funcionales
5 | Diagrama de casos de uso | Completada | Diagramas de casos de uso
| Formato de casos de uso extendido | En revisión | Diagrama de casos de uso
6 | Mockup | En revisión | Interfaces gráficas
7 | Versionamiento Github | En revisión | Control de versiones
| Porcentaje entregables 1° trimestre | 100%

## Entregables 2° Trimestre
Entregable | Artefacto | Descripción | Estado | Porcentaje Entregable | Fecha de Inicio | Fecha Limite | Enlace/Ubicación | Duo Responsable
1 | DOCUMENTACIÓN | En el proyecto se evidencian formatos de fichas técnicas, estimación de costos de software-hardware, análisis comparativo de proveedores considerando costos, cantidad y especificaciones técnicas de acuerdo con las características de la solución de software y las necesidades de la empresa. | En Revisión | 95% | 2025-02-24 | 2025-03-02
2 | DIAGRAMA DE CLASES | Se evidencia el diagrama de clases del proyecto donde se ven las clases y relaciones usando el estándar UML 2.4.1 o superior | Completada | 100% | 2025-03-03 00:09 | 09/03/2025
3 | DIAGRAMA DE DESPLIEGUE | En el proyecto se evidencia la realización del diagrama de despliegue usando el estándar UML 2.4.1 o superior | Completada | 100% | 2025-03-10 00:09 | 2025-03-16
4 | PROTOTIPO NO FUNCIONAL | Elaborar el prototipo navegable del software (Html - CSS) | Completada | 100% | 2025-03-17 00:09 | 2025-03-23
5 | GIT | En el proyecto se evidencian las entregas del trimestre a través del sistema de control de versiones | Completada | 100% | 2025-03-24 00:09 | 2025-03-30
| Entregable | Detalle | Estado |  |  | Tareas por hacer | 0
| 1 | Formatos de fichas técnicas | Completada |  |  | Tareas pendientes | 0
|  | Estimación de costos de software-hardware | En Revisión |  |  | Tareas en progreso | 0
|  | Análisis comparativo de proveedores | Completada |  |  | Tareas en revisión | 1
|  | Cantidad y especificaciones técnicas | Completada |  |  | Tareas completadas | 10
|  | Características de la solución de software y necesidades de la empresa | Completada
| 2 | Diagrama de clases: Representación gráfica de las clases que componen el sistema. | Completada
|  | Diagrama de relaciones (MER) | Completada
| 3 | Diagrama de despliegue UML | Completada
| 4 | Mockup HTML CSS JS | Completada
| 5 | Versionamiento Github | Completada
|  | Readme | Completada
| Porcentaje entregables 2° trimestre | 99%
Formulas:
Fecha de Inicio = 24/2/2025+[Fecha Limite, row above]+1

## Entregables 3.er Trimestre
Entregable | Artefacto | Descripción | Estado | Porcentaje Entregable
1 | MODELO ENTIDAD-RELACIÓN | En el proyecto evidencia la construcción de la base de datos usando Schema Validation (MongoDB) | Por Hacer | 0%
2 | MODELO ENTIDAD-RELACIÓN | En el proyecto se evidencia el uso de la base de datos a través de MongoDB CRUD Operations y aggregations. | Por Hacer | 0%
3 | DIAGRAMA DE BASES DE DATOS | Dentro del esquema de seguridad de la Base de Datos se observa que el password o contraseñas contemplan encriptación de datos. Igualmente se evidencia la práctica de seguridad a los datos. | Por Hacer | 0%
4 | PROTOTIPO FUNCIONAL | Se evidencia en el proyecto la realización del FrontEnd, utilizando un Framework como Bootstrap, Materialize, etc; con conexión a la base de datos y codificación de los requisitos en un 50%, de acuerdo con el diseño establecido en el prototipo y la Base de Datos. | Por Hacer | 0%
5 | BACKEND | En el proyecto se evidencia la implementación de la API REST agregando seguridad. | Por Hacer | 0%
6 | GIT | En el proyecto se evidencian las entregas del trimestre a través del sistema de control de versiones | Por Hacer | 0%
| Entregable | Detalle | Estado
| 1 | Construcción del modelo entidad-relación usando MongoDB | Por Hacer |  | Tareas por hacer | 7
| 2 | Operaciones CRUD y agregaciones en la base de datos MongoDB | Por Hacer |  | Tareas pendientes | 0
| 3 | Encriptación de contraseñas en base de datos. | Por Hacer |  | Tareas en progreso | 0
|  | Evidencia práctica de seguridad de datos. | Por Hacer |  | Tareas en revisión | 0
| 4 | Realización del frontend usando un Framework, conexión a base de datos y avance al 50% | Por Hacer |  | Tareas completadas | 0
| 5 | Implementación del API REST implementando métodos de seguridad. | Por Hacer
| 6 | Versionamiento Github | Por Hacer
| Porcentaje entregables 3er trimestre | 0%

## Entregables 4° Trimestre
Entregable | Artefacto | Descripción | Estado | Porcentaje Entregable
1 | PROTOTIPO FUNCIONAL | En el proyecto se evidencia que el front end web consuma la API REST (Angular, Vue.js, react u otros), con un avance del 80% de la codificación | Por Hacer | 0%
2 | DESARROLLO MÓVIL | En el proyecto se evidencia el consumo de la API Rest con aplicaciones móviles. | Por Hacer | 0%
3 | DOCUMENTACIÓN | En el proyecto se evidencia la implementación de la API REST documentada (swagger u otra herramienta). | Por Hacer | 0%
4 | MODELO DE CALIDAD | En el proyecto se evidencia la aplicación de algún modelo de calidad. | Por Hacer | 0%
5 | API REST | En el proyecto se evidencia la implementación de la API REST agregando seguridad. | Por Hacer | 0%
6 | METODOLOGÍA ÁGIL | En el proyecto móvil se evidencia la aplicación de una metodología ágil. (Historias de Usuario, roles, sprints, Backlog, etc) | Por Hacer | 0%
7 | GIT | En el proyecto se evidencian las entregas del trimestre a través del sistema de control de versiones | Por Hacer | 0%
| Entregable | Detalle | Estado
| 1 | Consumo de la API REST con framework frontend | Por Hacer |  | Tareas por hacer | 8
|  | Codificación al 80% | Por Hacer |  | Tareas pendientes | 0
| 2 | Consumo de la API REST con aplicaciones móviles | Por Hacer |  | Tareas en progreso | 0
| 3 | Documentación de la API REST | Por Hacer |  | Tareas en revisión | 0
| 4 | Aplicación de algun modelo de calidad. | Por Hacer |  | Tareas completadas | 0
| 5 | Implementación del API REST implementando métodos de seguridad. | Por Hacer
| 6 | Implementación de metodología ágil | Por Hacer
| 7 | Versionamiento github | Por Hacer
| Porcentaje entregables 4to trimestre | 0%

## Entregables 5° Trimestre
Entregable | Artefacto | Descripción | Estado | Porcentaje Entregable
1 | PROTOTIPO FUNCIONAL | En el proyecto se evidencia el desarrollo de la codificación al 100% | Por Hacer | 0%
2 | CASOS DE PRUEBA | En el proyecto se evidencia que se haya usado alguna técnica de pruebas de software. | Por Hacer | 0%
3 | SOPORTE | En el proyecto se evidencia un plan de instalación, plan de respaldo, plan de migración y capacitación. | Por Hacer | 0%
4 | MANUALES | En el proyecto se evidencian manuales de instalación, técnico y de usuario. | Por Hacer | 0%
5 | DESPLIEGUE | En el proyecto se evidencia el despliegue del aplicativo según el diseño de la arquitectura en UML (Diagrama de despliegue o Diagrama de arquitectura de nube). | Por Hacer | 0%
6 | GIT | En el proyecto se evidencian las entregas del trimestre a través del sistema de control de versiones | Por Hacer | 0%
| Entregable | Detalle | Estado
| 1 | Codificacióon al 100% | Por Hacer
| 2 | Desarrollo de casos de prueba de software | Por Hacer |  | Tareas por hacer | 11
| 3 | Plan de instalación | Por Hacer |  | Tareas pendientes | 0
|  | Plan de respaldo | Por Hacer |  | Tareas en progreso | 0
|  | Plan de migración | Por Hacer |  | Tareas en revisión | 0
|  | Plan de capacitación | Por Hacer |  | Tareas completadas | 0
| 4 | Manual de instalación | Por Hacer
|  | Manual técnico | Por Hacer
|  | Manual de usuario | Por Hacer
| 5 | Aplicativo desplegado y funcional | Por Hacer
| 6 | Versionamiento github | Por Hacer
| Porcentaje entregables 5to trimestre | 0%